## Planilha1
LD | Descrição do Risco | Probabilidade (P) 1 - Baixa 2 - Média 3 - Alta | Impacto (I) 1 - Baixo 2 - Médio 3 - Alto | Fator de Risco (P) x (I) | Ação -Evitar - Mitigar | Como?
1 | A falta de comunição do grupo | Baixa | Médio | 2 | Mitigar | Fazer daily meeting, para fazer o planejamento do projeto e visualizar como está o andamento do mesmo.
2 | Atraso nos entregáveis | Baixa | Alto | 3 | Evitar | Organizando um sprint backlog e definindo os entregáveis de acordo com o seu tamanho para não sobrecarregar o time.
3 | Sensores queimarem | Baixa | Alto | 3 | Evitar | Realizando a construção do arduino de acordo com o recomendado para cada sensor.
4 | Falta de backup | Média | Alto | 6 | Mitigar | Fazer o envio dos arquivos alterados e criados para o github, tendo o seu backup local e na nuvem.
5 | Falha na comunicação com o cliente | Baixa | Médio | 2 | Mitigar | Sempre entrar em contato com o cliente, para saber se aquilo que está sendo realizado é o que ele realmente quer, e receber seu feedback.